# Промежуточный отчет муниципальной инновационной площадки

# «Бережливые технологии в ДОУ»

# за I полугодие 2025/2026 учебного года

# МДОУ «Детский сад № 2»

# Куратор проекта Шаврина Н.А.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать творческую группу учреждения. Оформить документацию. Составить план деятельности МИП | Сентябрь 2025г. Организационная встреча по планированию деятельности площадки на учебный год. | Составлен план деятельности МИП. | Составлен план деятельности МИП, обозначены сроки. Организована творческая группа на уровне учреждения. Оформлена документация. | - |
| 2 | Познакомить педагогов ДОУ с передовым педагогическим опытом по теме проекта | 28 октября 2025г. Проведение обучающего семинара для педагогов сетевого сообщества по теме «Бережливые технологии в ДОУ» | Освоение педагогами технологий, способствующих формированию бережливого мышления у детей дошкольного возраста | Выступление старшего воспитателя Федотовой Т.Г. на семинаре сетевого сообщества с докладом «Бережливые технологии в детском саду. Визуализация». Присутствовало 22 человека. | - |
| 3 | Повысить профессиональную компетентность педагогов ДОУ сетевого сообщества в вопросах формирования бережливого мышления у детей дошкольного возраста | октябрь – декабрь 2025г. Анализ современных практик по использованию бережливых технологий в образовательном процессе ДОУ. Организация обучения основам бережливого производства и методам его внедрения | Повышение профессионального мастерства педагогов. | Изучение и апробация, внедрение в практику работы ДОУ опыта работы детских садов г. Липецка | - |
| 4 | Разработать методические материалы по использованию бережливых технологий в ДОУ | 19 декабря 2025. Проведение мастер-класса «Внедрение бережливых технологий в образовательный процесс ДОУ» | Разработаны конспекты организованной образовательной деятельности по формированию бережливого мышления у детей дошкольного возраста | Разработаны: конспект совместной деятельности «Дежурство по карандашам»; памятка «Бережливые технологии» Проведен тематический педагогический час «Примеры визуальных объектов в пространстве детского сада» | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения не вносились.

Отчет составил(а): старший воспитатель МОУ СОШ «Образовательный комплекс №37» ЦРР- детский сад № 2 Федотова Т.Г., тел.: 59-11-75.