**Перспективный план работы на 2024/2025 учебный год**

­­­­­­­­­­ Общий проект «Проектирование воспитательной среды средствами полоролевой педагогики на базе исторических традиций и опыта Ярославской педагогической школы»

Муниципальная инновационная площадка

**Подпроект «Методическое сопровождение педагогов в реализации принципов гендерной педагогики**

**Подпроект «Воспитательный ресурс ранней профориентации в формировании ценностных установок мальчиков и девочек»**

**Подпроект ««Разработка модели системы ученического самоуправления**

**на принципах полоролевой, субъектной и смысловой педагогики»**

(наименование инновационного проекта)

МОУ «Средняя школа № 99»

(организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие(форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание(корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено( указать причины) |
| Сентябрь | Организационное совещание по МИП: логистика процесса реализации инновационного проекта, обсуждение календарного плана  | Дистанционно или очно | МОУ «Средняя школа № 92 Директор: Павлишина Светлана Сергеевна.МОУ «Средняя школа № 99», Директор: Белов Валерий Николаевич. МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» Директор: Зеленцова Наталья Николаевна. |  |  |
|  | Создание нормативного обеспечения и календарного плана реализации инновационного проекта  | МОУ «Начальная школа – детский сад №115» | МОУ «Средняя школа № 92 Директор: Павлишина Светлана Сергеевна.МОУ «Средняя школа № 99», Директор: Белов Валерий Николаевич. МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» Директор: Зеленцова Наталья Николаевна. |  |  |
|  | Создание рабочей группы педагогов в реализации проекта. | МОУ «Начальная школа – детский сад №115» | МОУ «Средняя школа № 92 Директор: Павлишина Светлана Сергеевна.МОУ «Средняя школа № 99», Директор: Белов Валерий Николаевич. МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» Директор: Зеленцова Наталья Николаевна. |  |  |
|  | Размещение на сайтах ОО в разделе «Инновационная инфраструктура» приказа ДО, проекта реализации. | Дистанционно | Административная проектная команда  |  |  |
|  | Проведение малого педсовета с представлением концепции и содержания инновационного проекта вновь созданному коллективу школу.  | МОУ «Средняя школа №92»  | Директор и проектная команда МОУ «Средняя школа №92» |  | выполнено |
|  | Формирование материалов для сборника «История становления полоролевого воспитания в школах г Ярославля в XIX-XXI веках» (коллективная монография). | МОУ «Средняя школа №92» | МОУ «Средняя школа № 92 Директор: Павлишина Светлана Сергеевна.МОУ «Средняя школа № 99», Директор: Белов Валерий Николаевич. МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» Директор: Зеленцова Наталья Николаевна.МОУ ДПО ГЦРО, Директор Бушная О.В., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, лаборатория развития профессиональногго образования РАО, руководитель Юдин В.В. |  | Выполняется(срок выполнения май 2026) |
| Октябрь  | Научно-методический семинар и проектировочный семинар: «Научно-методическое обеспечение и условия реализации проект»; создание информационной основы для связи участников проекта. | МОУ «Начальная школа – детский сад №115», очная форма | Научный руководитель проекта – Юдин В.В., МОУ «Средняя школа № 92 Директор: Павлишина Светлана Сергеевна.МОУ «Средняя школа № 99», Директор: Белов Валерий Николаевич. МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» Директор: Зеленцова Наталья Николаевна. |  |  |
|  | Исследование собственных ресурсов в рамках реализации инновационного проекта | Дистанционно | Проектные команды ОО |  |  |
|  | Семинар «Проектирование системы воспитательных событий профориентационной направленности с учетом формирования ценностных ориентиров мальчиков и девочек». | МОУ «Средняя школа № 99» | Проектная команда МОУ «Средняя школа № 99» |  |  |
|  | Педагогический всеобуч для классных руководителей: «Концепция системы ученического самоуправления и документирования образовательных ситуаций в МОУ «Средняя школа №92»  | МОУ «Средняя школа №92» | Заместитель директора по УВР, руководитель Центра сопровождения, Акилова В. Н., методист центра сопровождения Хабарова О.Е.  |  |  |
| Ноябрь | Семинар «Методические условия осуществления профориентационной работы в 4-6 классах на основе полоролевой педагогики» | МОУ «Средняя школа № 99» | Проектная команда МОУ «Средняя школа № 99» |  |  |
|  | Создании открытой группы в социальной сети «В контакте»: «Инновационная площадка: Ярославская школа полоролевой педагогики». | Дистанционно | МОУ «Средняя школа № 92 Директор: Павлишина Светлана Сергеевна.МОУ «Средняя школа № 99», Директор: Белов Валерий Николаевич. МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» Директор: Зеленцова Наталья Николаевна. |  |  |
|  | Проведение исследования потребностей педагогов в знаниях по полоролевой педагогике в МОУ «Начальная школа – детский сад №115» | МОУ «Начальная школа – детский сад №115» | Проектная команда МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» |  |  |
|  | Семинар классных руководителей МОУ «Средняя школа №92» по анализу результатов первого этапа запуска системы ученического самоуправления.  | МОУ «Средняя школа №92» | Проектная команда МОУ «Средняя школа № 92» |  |  |
|  | Формирование материалов для сборника «История становления полоролевого воспитания в школах г Ярославля в XIX-XXI веках» (коллективная монография).по истории полоролевой педагогики в Ярославском крае.  | МОУ «Средняя школа №92» | МОУ «Средняя школа № 92 Директор: Павлишина Светлана Сергеевна.МОУ «Средняя школа № 99», Директор: Белов Валерий Николаевич. МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» Директор: Зеленцова Наталья Николаевна.МОУ ДПО ГЦРО, Директор Бушная О.В., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, лаборатория развития профессиональногго образования РАО, руководитель Юдин В.В. |  |  |
| Декабрь | Онлайн семинар «рабочей группы» по МИП с целью обмена, передачи информации по конкретным вопросам функционирования инновационного проекта. | Дистанционно или очно | МОУ «Средняя школа № 92 Директор: Павлишина Светлана Сергеевна.МОУ «Средняя школа № 99», Директор: Белов Валерий Николаевич. МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» Директор: Зеленцова Наталья Николаевна. |  |  |
|  | Сбор и обобщение педагогических приемов педагогов начальной школы, применяемых в работе с мальчиками и девочками, обладающих воспитательным содержанием. | МОУ «Начальная школа – детский сад №115» | Проектная команда МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» |  |  |
|  | Проведение исследования потребностей педагогов в знаниях по полоролевой, субъектной и смысловой педагогике в МОУ «Средняя школа №92» | МОУ «Средняя школа №92» | Проектная команда МОУ «Средняя школа № 92», научный руководитель проекта Юдин В.В. |  |  |
|  | Проведение малой школьной конференции учащихся по проблемам внедрения системы ученического самоуправления в МОУ «Средняя школа №92» | МОУ «Средняя школа №92» | Проектная команда МОУ «Средняя школа № 92», научный руководитель проекта Юдин В.В. |  |  |
| Январь | МО «Актуальные вопросы при внедрении принципов гендерной педагогики» | МОУ «Начальная школа – детский сад №115» | Проектная команда МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» |  |  |
|  | Подготовка и размещение на сайте промежуточного отчета за 1-ое полугодие | Дистанционно | Проектные команды ОО |  |  |
|  | Семинар для педагогов начальной школы «Принципы гендерной педагогики. Задачи и смыслы внедрения в практику работы». | МОУ «Начальная школа – детский сад №115» | Проектная команда МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» |  |  |
|  | Профориентационный интеллектуально-творческий проект «Мой выбор» для 5 классов | МОУ «Средняя школа № 99» | Проектная команда «Средняя школа № 99» |  |  |
|  | Проектировочный семинар: «Коррекция модели и методик системы ученического самоуправления и реализации принципов полоролевой педагогики и СОПП в МОУ «Средняя школа №92». | МОУ «Средняя школа № 92» | Проектная команда МОУ «Средняя школа № 92», научный руководитель проекта Юдин В.В. |  |  |
|  | Формирование материалов для сборника «История становления полоролевого воспитания в школах г Ярославля в XIX-XXI веках» (коллективная монография). | МОУ «Средняя школа №92» | МОУ «Средняя школа № 92 Директор: Павлишина Светлана Сергеевна.МОУ «Средняя школа № 99», Директор: Белов Валерий Николаевич. МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» Директор: Зеленцова Наталья Николаевна.МОУ ДПО ГЦРО, Директор Бушная О.В., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, лаборатория развития профессиональногго образования РАО, руководитель Юдин В.В. |  |  |
| Февраль  | Открытые мероприятия в классах начальной школы. «Применение принципов гендерной педагогики». Трансляция опыта.  | МОУ «Начальная школа – детский сад №115» | Проектная команда МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» |  |  |
|  | МО «Анализ трудных ситуаций при внедрении принципов гендерной педагогики». | МОУ «Начальная школа – детский сад №115» | Проектная команда МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» |  |  |
|  | Профориентационный интеллектуально-творческий проект «Перспектива» для 4 классов | МОУ«Средняя школа № 99» | Проектная команда «Средняя школа № 99» |  |  |
|  | Малая конференция классных руководителей: «Опыт удачных практик внедрения ученического самоуправления в МОУ «Средняя школа №92» на первом этапе инновационного проекта». | МОУ «Средняя школа № 92» | Проектная команда МОУ «Средняя школа № 92», научный руководитель проекта Юдин В.В. |  |  |
| Март | Разработка методических материалов по проектированию воспитательных процессов на основе полоролевой педагогики.  | МОУ «Начальная школа – детский сад №115» | Проектная команда МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» |  |  |
|  | Организационное совещание «рабочей группы» с целью получения информации о текущем функционировании работы инновационного проекта.  | Дистанционно или очно | МОУ «Средняя школа № 92 Директор: Павлишина Светлана Сергеевна.МОУ «Средняя школа № 99», Директор: Белов Валерий Николаевич. МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» Директор: Зеленцова Наталья Николаевна. |  |  |
|  | Открытия городское профориентационное мероприятие «Путь к успеху» | МОУ«Средняя школа № 99» | Проектная команда «Средняя школа № 99» |  |  |
|  | Проведение второй малой школьной конференции учащихся по проблемам внедрения системы ученического самоуправления в МОУ «Средняя школа №92» | МОУ «Средняя школа № 92» | Директор и проектная команда МОУ «Средняя школа № 92», научный руководитель проекта Юдин В.В. |  |  |
| Апрель  | Проведение оценки эффективности внедрения принципов гендерной педагогики в педагогическую деятельность. | МОУ «Начальная школа – детский сад №115» | Проектная команда МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» |  |  |
|  | Проведение малого педсовета школы по оценке эффективности внедрения системы ученического самоуправления на принципах смысловой, полоролевой и субъектной педагогики.  | МОУ «Средняя школа № 92» | Директор и проектная команда МОУ «Средняя школа № 92», научный руководитель проекта Юдин В.В. |  |  |
| Май | Организационное совещание «рабочей группы» с целью подведения итогов внедрения принципов полоролевой педагогики  | МОУ «Начальная школа – детский сад №115» | МОУ «Средняя школа № 92 Директор: Павлишина Светлана Сергеевна.МОУ «Средняя школа 99», Директор: Белов Валерий Николаевич. МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» Директор: Зеленцова Наталья Николаевна. |  |  |
|  | Итоговый семинар для педагогов: «Оценка успешности внедрения принципов гендерной педагогики в педагогическую деятельность.» | МОУ «Начальная школа – детский сад №115» | Проектная команда МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» |  |  |
| Май | Проведение исследования «Моя будущая профессия»«Выбирай! Учись! Создавай» | МОУ «Средняя школа № 99» | Проектная команда МОУ «Средняя школа № 99» |  |  |
|  | Итоговый семинар для педагогов: «Оценка успешности внедрения принципов гендерной педагогики в педагогическую деятельность.» | МОУ «Начальная школа – детский сад №115» | МОУ «Средняя школа № 92 Директор: Павлишина Светлана Сергеевна.МОУ «Средняя школа № 99», Директор: Белов Валерий Николаевич. МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» Директор: Зеленцова Наталья Николаевна. |  |  |
|  | Подведение итогов первого года работы и корректировка плана реализации проекта. | МОУ «Начальная школа – детский сад №115» | МОУ «Средняя школа № 92 Директор: Павлишина Светлана Сергеевна.МОУ «Средняя школа № 99», Директор: Белов Валерий Николаевич. МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» Директор: Зеленцова Наталья Николаевна. |  |  |
|  | Проектировочный семинар «Использование потенциала СОПП, полоролевой и смысловой педагогики для совершенствования системы ученического самоуправления»  | МОУ «Средняя школа № 92» | Директор и проектная команда МОУ «Средняя школа № 92», научный руководитель проекта Юдин В.В. |  |  |
| Июнь | Промежуточная защита проекта  | МОУ «Начальная школа – детский сад №115» | МОУ «Средняя школа № 92 Директор: Павлишина Светлана Сергеевна.МОУ «Средняя школа № 99», Директор: Белов Валерий Николаевич. МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» Директор: Зеленцова Наталья Николаевна. |  |  |
|  | Планирование деятельности инновационного проекта на 2025-2026 уч.год | МОУ «Начальная школа – детский сад №115» | МОУ «Средняя школа № 92 Директор: Павлишина Светлана Сергеевна.МОУ «Средняя школа № 99», Директор: Белов Валерий Николаевич. МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» Директор: Зеленцова Наталья Николаевна. |  |  |
|  | Формирование электронного каталога литературы по проблемам полоролевой, смысловой и субъектной педагогики | МОУ «Средняя школа № 92» | Проектная команда МОУ «Средняя школа № 92», научный руководитель проекта Юдин В.В. |  |  |
|  | Формирование материалов для сборника «История становления полоролевого воспитания в школах г Ярославля в XIX-XXI веках» (коллективная монография). | МОУ «Средняя школа №92» | МОУ «Средняя школа № 92 Директор: Павлишина Светлана Сергеевна.МОУ «Средняя школа № 99», Директор: Белов Валерий Николаевич. МОУ «Начальная школа – детский сад № 115» Директор: Зеленцова Наталья Николаевна.МОУ ДПО ГЦРО, Директор Бушная О.В., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, лаборатория развития профессиональногго образования РАО, руководитель Юдин В.В. |  |  |
| Август | Размещение годового отчета на сайтах ОО. | МОУ «Средняя школа № 99»МОУ «Начальная школа – детский сад №115»МОУ «Средняя школа № 92» | Административная проектная команда |  |  |